oooooo大橋局部改建工程

(基墩加固及補強)

全

套

管

基

椿

施

工

計

畫

書

業    主：ooo政府

設計單位：ooo顧問有限公司

監造單位：ooo顧問有限公司

承 包 商：ooo工程有限公司

協 力 商：ooo顧問有限公司

日    期：中華民國ooo年oo月

| 公共工程執業技師簽證報告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 案名 | 名稱：oooooo大橋局部改建工程 |  |
|  |  | 案號： |  |
| 二 | 簽證技師 | 姓名： |  |
|  |  | 科別： |  |
| 三 | 簽證法令依據 | 公共工程專業技師簽證規則 |  |
| 四 | 委託者 | 名稱：ooo政府 |  |
|  |  | 地址： |  |
|  |  | 電話： | 傳真： |
| 五 | 委託事項 | 監造技術服務 | 委託日期： 年 月 日 |
| 六 | 受委託廠商 | 名稱：ooo顧問有限公司 |  |
|  |  | 地址： |  |
|  |  | 電話： | 傳真： |
| 七 | 簽證說明 | 簽證範圍：ooo大橋局部改建工程 | 執業圖記： |
|  |  | 簽證項目：□設計 ■監造 設計□其他 |  |
|  |  | 簽證內容：全套管基椿施工計畫書 |  |
|  |  | 簽證意見： |  |
| 八 | 日期 | 中華民國 年 月 日 | 技師簽署： |
| 備註 |  | 1.公共工程於發包施工，應檢附該工程委託相關科技師辦理設計之簽證報告。 2.公共工程施工廠商之各期計價、驗收(包括部份驗收)前及招標文件另有規定時，應檢附該工程委託相關科別技師辦理監造之簽證報告。 3.本表格如不敷使用，得以附件方式表達。 |  |

ooo 政 府

工程名稱：oooooo大橋局部改建工程(墩基加固及補強)

工程編號：

契約編號：

審查項目：全套管基椿施工計畫書

廠商名稱：ooo工程有限公司

負 責 人：

地    址：

電    話：

技師簽章：

目     錄

一、工程概述：	1

二、施工流程示意圖：	2

三、施工流程說明：	3

四、施工主要機械與設備：	6

五、人員組織表：	7

六、工程預定進度表：	8

七、基樁施工自主檢查表：	9

八、工程圖說：	10

九、鋼套環焊接計畫	11

# 壹、工程概述：

一.工程名稱：oooooo大橋局部改建工程

(墩基加固及補強)

二.工程地點：

三.基樁工法：全套管場鑄基樁

四.設計材料：6#鋼筋以上，設計強度4200kg/cm2 (SD4200W)

5#鋼筋以下，設計強度2800kg/cm2

混凝土設計強度245kg/cm2

五.基樁型式及數量，表1-1：

| 項次 | 樁徑 | 長度 | 支數 | 總米數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P1 |
| 2 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P2 |
| 3 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P3 |
| 4 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P4 |
| 5 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P5 |
| 6 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P6 |
| 7 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P7 |
| 8 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P8 |
| 9 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P9 |
| 10 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P10 |
| 11 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P11 |

本工程基樁載重試驗1組=571T/支

本工程完整性試驗22支

貮、施工管理組織

一、管理組織架構

ooo工程有限公司

ooo大橋工務所

工地主任

品管主任

工程師

安衛管理員

ooo顧問有公司

工地負責人

混凝土檢驗

鑽掘深度及垂直度檢測

鋼筋籠檢驗

工地安全衛生事宜

高程控制測量及定位測量

混凝土澆置班五員

鋼筋籠製作班五員

全套管基樁鑽掘班五員

圖2-1施工管理組織圖

二、施工組織架構

工地工程師

協力商工程師

(基樁公司工程人員)

全套管基樁鑽掘班5人

鋼筋籠制作班5人

鋼筋領班１人

混凝土澆置班5人

挖土機操作手１人

搖管機操作手１人

測量兼記錄１人

灌鑄混凝土操作手１人

吊車操作手１人

鋼筋及電焊工

4

人

每一施工點人員編組

圖2-2施工作業組織圖

- 施工機具設備及數量

一、主要機具

本工程所需施工機具項目及數量表如下，表3-1：

| 項次 | 品名、規格 | 單位 | 數量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履帶式400型鑽掘機 | 台 |  | 鑽掘樁孔用 |
| 2 | 200型挖土機 | 台 |  | 整地、挖土 |
| 3 | φ150cm鑽頭 | 支 |  | 鑽掘 |
| 4 | φ150cm鑽桿L=15M | 支 |  | 鑽掘 |
| 5 | 特密管(含漏斗)3M | 支 |  | 澆置混凝土 |
| 6 | 深水泵10HP | 台 |  | 抽水、泥漿用 |
| 7 | 發電機150KW | 台 |  | 電焊、抽水用 |
| 8 | 電焊機25KVA | 台 |  | 鋼筋籠焊製用 |
| 9 | 舖道鐵鈑 | 塊 |  | 舖設工作場地 |

＊若施作時程有所延誤時，視實際狀況增加一組機具以縮短施工時程。

二、附屬器材:

(一)、給水設備

工地附近鄰房之自來水，以利鋼套管及特密管澆置完成後之清洗時使用。

(二)、供電設備

施工用電使用發電機供電。

- 施工步驟及說明

- 施工動線

圖4-1施工動線圖

橋墩施工順序：P4→P5→P6→P7→P8→P9→P10→P11→P3→P2→P1

1.各橋墩施作編號圖

圖4-2各墩施工編號

二、施工流程示意圖：

圖4-3施工流程示意圖

# 三、施工流程說明：

1.整地放樣、測定樁位

參照設計圖之基準點以交會法校測，會同監造單位測定基礎位置訂立樁位高程控制、按照圖定、高程基準點BM複校，檢具測量記錄呈監造單位核備。

2.套管保護埋設

基樁之中心位置其準備確性端賴套管之埋設，鑽機之中心點隨從套管中心為之，故準確之套管埋設攸關工程成果，本工程採用3M長之保護管之控制基樁變位，埋設方法以保護套管搖入地表下至岩層上為止，以下列工程方式為之：

a.以振動錘打入，按地面之定位打入後再複校中心點，確定後打至適當深度開始鑽掘。

b.以挖土機挖掘圓坑，核定中心點後置入保護管，然後回填土方，隨時調整中心位置，避免回填時有變異中心點之虞，開挖置入鑽頭進行鑽掘。

c.不拔除鋼管埋設方法按照上述a.、b.兩種方式，視土壤情況埋設之。

3.設置機具

安裝鑽掘機時須視現有樁位情況決定機體方位。

4.開機鑽掘

a.機具設置完成即作試車，螺旋鑽桿進入套管內即開始鑽掘其土。

b.鑽掘期間遵照監造單位之規定，隨時紀錄鑽掘進行之速度，每進入3M取樣一次，以下列標準作調整進入速度：砂層或黏土層3M/hr。砂礫層2M/hr。硬層岩盤0.2~1.0M/hr，俟鑽至規定設計需求之深度時，應檢查歷次掘出岩質為承載層，工程師確認後，應再加鑽至堅實承載層2倍樁徑深度，此時即視為鑽掘完成。

c.並派員觀測隨時校正垂直度及定心，以控制鑽掘時垂直度小於1/300以內及椿位偏心小於7.5cm以內。

5.鑽掘完成移機

經上述查測之程序視為鑽掘完成後，即予抽出鑽桿，垂直度及深度測試合格後，進行吊放鋼筋籠，吊置特密管、複測樁深及灌注混凝土等工作。

6.鋼筋籠加工

a.加工作業位置，以橋墩高度而定，並考慮不妨礙工作區內之材料運輸，作業台保持平整，鋼筋使用前置放整齊使用便捷。

b.鋼筋籠之製作按照圖示之規定隔點焊接，並作適當之分段搭接。

c.主筋長度依據實測長度按規加工裁剪。

7.檢驗鋼筋籠配筋

鋼筋籠配筋製作期間隨時檢查，並請由監造單位人員會驗，經核可後即予置放、備吊，如有欠當應即予以整修。

8.深度、垂直度、椿位偏心測定

a.深度：鑽掘至預定深度時以水尺檢測，檢測時應與監造單位、人員共同為之，並按紀錄表之規定紀錄之，不合格者應重新鑽修複測。

b.垂直度：鑽掘至預定深度時以紅外線垂直儀或超音波會同監造單位檢測，並按紀錄表之規定紀錄，不合格者應重新鑽修複測。

c.椿位偏心：鑽掘至預定深度時以量尺依參考點會同監造單位量測，並按紀錄表之規定紀錄，不合格者應重新鑽修複測。

9.吊放鋼筋籠

吊置鋼筋籠採用兩點吊法，因有橋樑限高之問題故主筋搭接、採鋼套管續接工法搭接（圖1），並適時按規定加焊隔板，其變更搭接所需增加之費用由本公司吸收不另要求增加費用。

10.吊放特密管

特密管之組合其最上之1-2節長度為1M及2M，其餘各節長度為3M，用吊車垂直向基樁中心點重垂放，隨時注意避免碰撞鋼筋籠，以免造成損壞鋼筋籠，鋼筋籠放至離樁孔底50CM位置。

11.灌注混凝土

a.特密管灌注混凝土時，應放置橡皮碗，由混凝土之重量擠壓橡皮碗導入特密管，避免混凝土發生分離作用。

b.特密管導入混凝時，應經常使特密管之末端埋入樁孔內已導置之混凝土內深1.5M以上，以避免混凝土滲入上昇部份之水泥漿（Laitanc）內。

c.混凝土灌注速度通常為12-20M3/hr，以初凝之混凝土不得使用，其適當之坍度當在17-20m，故混凝土之配比均按照該項要求為之。

d.混凝土灌注時，以水尺適時檢測混凝土昇高之高程，以檢測注入數量及昇高速度，以作收管之依據。

e.灌注混凝土至滿注時，溢出之穩定液即時抽回至回收槽或沉澱池內。

f.混凝土灌注應連續不斷施灌，若作業時有斷續情形，則將特密管故上下移動，但仍應保持最小埋入深。

12.基樁完成

基樁經定位鑽掘程序至灌注混凝土後基樁已告完成，俟其混凝土凝結，即行回填空打部份，以持維護工地安全。每一橋墩之基樁全部完成後，再進行開挖施築基礎。

13.樁頭處理

基地開挖至基礎底後，即進行樁頭打除處理，以怪手油壓破碎上方劣質混凝土，靠近基礎底部部分以人工破碎修鑿整平。

# 伍、工程預定進度表：

# 陸、基樁施工自主檢查表

| ooo工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全套管基椿混凝土澆置自主檢查表 編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名稱 |  |  | oooooo大橋局部改建工程(基墩加固及補強) |  |  |  |  |  |  | 檢查時間 |  | 年 月 日 |  |
| 檢查位置 |  |  | (註明：里程範圍、結構編號、名稱、方位) |  |  |  |  |  |  | 會同者 |  | (無人會同時此欄免填) |  |
| 檢查時機 |  |  | □查驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查結果符號說明 |  |  | Ⅴ與設計相符 ╳構造上有缺陷需改正後再確認 ○缺點已改正 ／無須此項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 類別 |  | 檢查項目 |  |  | 檢查標準 |  | 檢查值 |  |  |  | 檢查結果 |  | 複查結果 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （初檢不合格時填寫） |
| 混凝土澆置工程 |  | 特密管 |  |  | 檢查特密管(變形、破裂、塞管、清潔) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 管底不可觸及基椿底部及彎曲 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 組合後水密性、橡皮碗是否放置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 特密管須埋入混凝土面下1.5M |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土 |  |  | 工程名稱是否正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 坍度是否符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氯離子是否合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土澆置中不得中斷20鐘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 強度是否正確 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  | 缺失複查結果： |  | □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 複查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 複查人員職稱： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人： 品管工程師： 工地負責人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ooo工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基椿鋼筋施工自主檢查表 編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名稱 |  |  | oooooo大橋局部改建工程(基墩加固及補強) |  |  |  |  |  |  | 檢查時間 |  | 年 月 日 |  |
| 檢查位置 |  |  | (註明：里程範圍、結構編號、名稱、方位) |  |  |  |  |  |  | 會同者 |  | (無人會同時此欄免填) |  |
| 檢查時機 |  |  | □查驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查結果符號說明 |  |  | Ⅴ與設計相符 ╳構造上有缺陷需改正後再確認 ○缺點已改正 ／無須此項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 類別 | 檢查項目 |  |  |  |  | 檢查標準 |  | 檢查值 |  |  | 檢查結果 |  | 複查結果 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （初檢不合格時填寫） |
| 鋼筋工程 | 鋼筋品質是否合格 |  |  |  |  | 檢驗合格 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼筋籠直徑 |  |  |  |  | 125±2公分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主筋根數及號數 |  |  |  |  | 1.直徑=32mm，長度= |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.直徑=32mm，長度= |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 箍筋號數、間距、撘接長度之檢視。 |  |  |  |  | 內箍筋D19鋼筋，間距= |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外箍筋D19鋼筋，間距=1m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鋼筋撘接處焊接長度 |  |  |  |  | 主筋焊接長度大於5D(3點電銲長度總和) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 撘接位置、方式、長度之校核。 |  |  |  |  | 依施工圖檢查。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 預埋件是否安裝 |  |  |  |  | 四支PVC管∮=50mm，厚度3mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土間隔器 |  |  |  |  | 每3m1處，每處4個 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊點補強 |  |  |  |  | 雙吊點，吊點是否補強 |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 | 缺失複查結果： |  |  |  |  | □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 複查日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 複查人員職稱： |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人： |  |  |  |  |  | 品管工程師： |  |  | 工地負責人： |  |  |  |  |

ooo工程有限公司

| 全套管基樁工程施工自主檢查紀錄表 編號： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 | oooooo大橋局部改建工程(基墩加固及補強) |  |  |  | 會同者 |  | (無人會同時此欄免填) |  |
| 橋墩編號 |  |  | 基樁 編號 | NO._____ |  |  | 日期 |  |
| A.套管高程： 長度： M. |  |  | 手繪樁位示意圖： |  |  |  | 鋼筋籠檢查： - 鋼筋尺寸、數量、搭接、間距、無浮銹、雜物 - 鋼筋籠：直徑、長度、間隔器、焊接、組立穩固 - 樁頭主筋保護套 |  |
| B.設計基礎底高程： M. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C.設計樁長： M. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.設計樁底高程： M. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.套管至樁底長： M. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.垂直度檢測： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - G.鋼筋籠長度： M. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H.鋼筋籠吊筋長： M. |  |  | 施工時間： 定位：; 日; 時; 分. 鑽掘開始：; 日; 時; 分. 鑽掘完成：; 日; 時; 分. 吊放鋼筋籠：; 日; 時; 分. 吊放特密管：; 日; 時; 分. 澆置混凝土：. 開始日期：; 日; 時; 分. 完成日期：; 日; 時; 分. - 施工總計：; - 時; - 分. |
| I.特密管長： M. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J.套管至澆置面實測深度： M. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K.設計澆置數量： M3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L.實際澆置數量： M3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M.計價長度： M. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工地主任： |  | 品管人員： |  |  |  | 檢查者： |  |  |

# 柒、鋼套環焊接計畫

一、現場電焊作業流程圖

開槽角度

根部間距

電焊前檢查

修正

機具準備

預熱

電焊施工防護措施

電焊作業開始

電流

電壓

電焊速度

焊渣

電焊中檢查

電焊初步完成查

外觀檢查

外觀檢查

電焊作業完成

圖7-1電銲施工流程圖

二、電焊作業一般事項

1.電工必須經過檢定合格，具一年以上之實際電焊工作經驗者，且在最近半年內擔任同類工作者，方能從事焊接工作。

2.為避免焊接造成之變形影響建造精密度，安裝前應事先計畫熔接順序使變形及收縮至最小限度。

3.熔接時供給的熱量儘量以最小量的熔接即可。

4.有較大收縮之焊接應在較小收縮之焊接前施工以減少束制。

5.所有焊接順序應能使焊接進行過程中之加熱量平衡。

6.於構件正式焊接前之點焊應使用4Mm/m低氫系焊條並與正式焊接之規定施工。

三、焊接剪之準備事項

1.電焊程序應於施工前試驗完成。

2.低氫系熔渣遮覆型焊條應依照AWS之規定加以選擇及烘乾處理方可使用。

3.構件焊接處必須保持乾燥，對於有影響焊接品質之油脂、油漆、水分、灰塵及其他雜物均應加以清除。

4.風速之測定、風速對焊接作業之界限NON-GAS大約10~15m/sec，CO2半自動為2m/sec，如超過作業界限應加以帆布等屏蔽措施否則應停止施工。

四、電焊施工管理

1.材料之管理

a.為防止電焊條吸濕，保管時應特別注意電焊條數量以當日能用完為原則。

b.包裝盒不許散亂於工地，殘存之焊條不可隨地抛棄，以免危害人員及裝造髒亂，應集中收集。

2.電焊機之管理

a.電焊機必須使用檢查完成，具有使用許可證之焊機。

b.每日使用前必須檢查，防止故障發生。

c.電焊機之平面佈置及立面井層計畫應加以妥善規劃。

3.天氣管理

a.下雨天不得進行電焊作業，雨後作業前必須以乙炔火焰烘乾焊接面之水份，始可進行作業。

b.濕度超過85%，原則應停止作業，經烘乾除濕後少能繼續作業。

4.施工中之管理

a.焊工應隨時注意電流、電壓及焊接速度。

b.每一焊道完成後應將熔渣及焊珠清除乾淨，有缺陷應剷除修後才能繼續下一道焊接。

c.焊接途中因故中斷時，應按規定施做預熱。